## План
Название работы | Оценка | Дата завершения
Проведение анализа рынка фитнес-приложений | 2 | 2024-05-02
Исследование потребностей целевой аудитории и их предпочтений в функционале приложений | 2 | 2024-05-07
Создание пользовательского опыта (UX) | 8 | 2024-05-08
Разработка пользовательского интерфейса (UI) | 4 | 2024-05-15
Проведение тестирования прототипов дизайна | 2 | 2024-05-17
Верстка адаптивных макетов приложения | 8 | 2024-05-27
Разработка функции для съемки фотографий еды и анализа калорийности | 8 | 2024-05-30
Интеграция с базой данных пищевых продуктов | 2 | 2024-05-07
Разработка базы данных упражнений | 2
Разработка функции анализа техники выполнения упражнений | 8
Создание алгоритмов для распознавания различных аспектов техники выполнения упражнений | 8
Разработка функционала для отображения статистики тренировок и прогресса пользователей | 4
Разработка функционала для отслеживания физической активности | 4
Интеграция с API устройств для сбора данных о физической активности | 4
Создание алгоритмов для генерации персонализированных тренировочных программ | 8
Возможность установки целей и отслеживания их выполнения | 2
Создание функции для сохранения любимых тренировок и программ | 1
Разработка функционала для интеграции с социальными сетями | 4
Создание функции для установки напоминаний о тренировках и достижении целей | 2
Разработка функционала для управления групповыми тренировками | 8
Интеграция с базой данных фитнес-мероприятий и тренировок | 2
Разработка функции для отслеживания биометрических показателей | 4
Создание возможности доступа к тренировкам от профессиональных тренеров (онлайн или в записи) | 4
Разработка модели монетизации приложения | 4
Создание стратегии продвижения и привлечения пользователей | 8
Внедрение платежных систем | 4

## Формулы
Объем работы | 36
Длительность спринта | 30
Дата отчета | 2024-05-30
Номер спринта | Дата начала | Дата завершения | Дни | Дни для графика | Сделано работы | Всего сделано | Осталось работы
1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 01/05 | 0 | 0 | 36
|  |  | 2024-05-02 | 02/05 | 2 | 2 | 34
|  |  | 2024-05-03 | 03/05 | 0 | 2 | 34
|  |  | 2024-05-04 | 04/05 | 0 | 2 | 34
|  |  | 2024-05-05 | 05/05 | 0 | 2 | 34
|  |  | 2024-05-06 | 06/05 | 0 | 2 | 34
|  |  | 2024-05-07 | 07/05 | 4 | 6 | 30
|  |  | 2024-05-08 | 08/05 | 8 | 14 | 22
|  |  | 2024-05-09 | 09/05 | 0 | 14 | 22
|  |  | 2024-05-10 | 10/05 | 0 | 14 | 22
|  |  | 2024-05-11 | 11/05 | 0 | 14 | 22
|  |  | 2024-05-12 | 12/05 | 0 | 14 | 22
|  |  | 2024-05-13 | 13/05 | 0 | 14 | 22
|  |  | 2024-05-14 | 14/05 | 0 | 14 | 22
|  |  | 2024-05-15 | 15/05 | 4 | 18 | 18
|  |  | 2024-05-16 | 16/05 | 0 | 18 | 18
|  |  | 2024-05-17 | 17/05 | 2 | 20 | 16
|  |  | 2024-05-18 | 18/05 | 0 | 20 | 16
|  |  | 2024-05-19 | 19/05 | 0 | 20 | 16
|  |  | 2024-05-20 | 20/05 | 0 | 20 | 16
|  |  | 2024-05-21 | 21/05 | 0 | 20 | 16
|  |  | 2024-05-22 | 22/05 | 0 | 20 | 16
|  |  | 2024-05-23 | 23/05 | 0 | 20 | 16
|  |  | 2024-05-24 | 24/05 | 0 | 20 | 16
|  |  | 2024-05-25 | 25/05 | 0 | 20 | 16
|  |  | 2024-05-26 | 26/05 | 0 | 20 | 16
|  |  | 2024-05-27 | 27/05 | 8 | 28 | 8
|  |  | 2024-05-28 | 28/05 | 0 | 28 | 8
|  |  | 2024-05-29 | 29/05 | 0 | 28 | 8
|  |  | 2024-05-30 | 30/05 | 8 | 36 | 0
|  |  | 2024-05-31 | 31/05 | 0 | 36 | 0
Formulas:
Дата завершения = [Дата начала]+SprintLen